## Planilha3
CRONOGRAMA SJBots
N° | ATIVIDADES | Ano 1 - 2022 |  | Ano 2 - 2023
|  | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-03-28 | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 2023-07-02 | 2023-08-03 | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 2023-11-07
1 | Estudo sobre eletrônica: dispositivos de entrada (input) e dispositivos de saída (output) | bar: 2022-11-22 to 2022-12-22
2 | Estudo sobre motores, cinemática, dinâmica e controle de manipuladores robóticos | bar: 2022-11-22 to 2022-12-22
3 | Estudo sobre os componentes (elos e juntas) e estrutura dos robôs | bar: 2022-11-22 to 2022-12-22
4 | Aquisição dos equipamentos, mobiliário e ferramentas | bar: 2022-12-22 to 2023-02-24
5 | Construção do robô de 150g da categoria Fairyweight | bar: 2022-11-22 to 2022-12-22
6 | Participação na HACKTUDO | bar: 2022-11-22 to 2023-11-07
7 | Construção da arena de treinamento | bar: 2022-12-22 to 2023-01-23
8 | Manutenção e aperfeiçoamento do robô Fairyweight de 150g | bar: 2022-12-22 to 2023-01-23
9 | Construção do robô Antweight de 454g | bar: 2022-12-22 to 2023-01-23
10 | Construção do Robô Sumô Autônomo de 1kg | bar: 2022-12-22 to 2023-01-23
11 | Construção do Robô Autônomo Seguidor de Linha | bar: 2022-12-22 to 2023-01-23
12 | Participação na RoboCore Experience (RCX) | bar: 2022-11-22 to 2023-11-07
13 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Fairyweight de 150g | bar: 2023-01-23 to 2023-07-02
14 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Antweight de 454g | bar: 2023-01-23 to 2023-07-02
15 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Sumô Autônomo de 1k | bar: 2023-01-23 to 2023-07-02
16 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Autônomo Seguidor de Linha | bar: 2023-01-23 to 2023-07-02
17 | Participação na RMS Challenge | bar: 2022-11-22 to 2023-11-07
18 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Fairyweight de 150g | bar: 2023-07-02 to 2023-11-07
19 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Antweight de 454g | bar: 2023-07-02 to 2023-11-07
20 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Sumô Autônomo de 1k | bar: 2023-07-02 to 2023-11-07
21 | Manutenção, testagem e aperfeiçoamento do robô Autônomo Seguidor de Linha | bar: 2023-07-02 to 2023-11-07
22 | Participação na IronCup | bar: 2022-11-22 to 2023-11-07
23 | Estudo do histórico e desempenho da equipe nos eventos | bar: 2023-11-07
24 | Elaboração do relatório final | bar: 2023-11-07